A estratégia de realização do projeto “Adore Normandia” será estruturada em etapas organizadas, contemplando inscrição, seleção, preparação, avaliação e execução do concurso musical, garantindo transparência, acessibilidade e qualidade técnica.

1. Período e Local de Inscrição

As inscrições serão realizadas no período de 15 de outubro a 10 de novembro de 2026, de forma gratuita, por meio digital (redes sociais e aplicativos de mensagem) e presencial.

O ponto físico de inscrição será no Instituto Talentos, localizado na Rua B, nº 674, Centro, Normandia – RR, onde os interessados poderão realizar sua inscrição com apoio da equipe do projeto.

Também será disponibilizado atendimento pelo telefone (95) 98421-4340, para orientações e suporte aos candidatos.

2. Modelo de Ficha de Inscrição

Os participantes deverão preencher ficha contendo as seguintes informações:

- Nome completo

- Nome artístico (se houver)

- Idade

- Telefone para contato

- Cidade/Comunidade

- Categoria (solo, dupla ou banda)

- Estilo musical

- Experiência musical (breve descrição)

- Link de vídeo ou áudio (opcional)

A ficha poderá ser preenchida de forma digital ou presencial.

3. Estratégia de Seleção dos Participantes

A etapa de audição será aberta, sem limite de inscritos, permitindo ampla participação da comunidade.

Após as audições, será realizada uma triagem técnica, onde serão selecionados 15 participantes finalistas, com base nos seguintes critérios:

- Afinação

- Interpretação musical

- Presença de palco

- Qualidade artística

A lista dos selecionados será divulgada nos canais oficiais do projeto.

4. Etapa de Ensaios dos Finalistas

Os participantes classificados para a fase final participarão de ensaios técnicos e artísticos, realizados previamente ao evento.

Essa etapa tem como objetivo:

- alinhar musicalmente os participantes com a banda de apoio

- ajustar repertório, tonalidade e dinâmica das apresentações

- garantir qualidade técnica e segurança no palco

Os ensaios serão conduzidos por produtor musical e equipe técnica, assegurando padronização e excelência nas apresentações finais.

5. Comissão Julgadora

A comissão julgadora será composta por profissionais com experiência na área musical, garantindo avaliação técnica e imparcial.

Os critérios de avaliação serão:

- Qualidade vocal e/ou instrumental

- Interpretação artística

- Domínio de palco

- Originalidade

Cada jurado atribuirá notas individuais, sendo a pontuação final definida pela soma das avaliações.

6. Programação do Evento

A programação será organizada da seguinte forma:

- Abertura oficial do evento

- Apresentação dos finalistas do concurso

- Apresentações de bandas convidadas

- Avaliação da comissão julgadora

- Divulgação dos resultados

- Premiação dos vencedores

- Encerramento

7. Transparência e Organização

Todo o processo será conduzido com transparência, com divulgação das etapas, critérios e resultados, garantindo credibilidade, organização e participação democrática.