CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO – FORRÓ FOLIA 2026

1. Identificação da Etapa

Etapa: Realização das apresentações artísticas musicais
Local: Município de Alto Alegre – RR
Data prevista: 2026 (conforme calendário oficial do evento)
Duração total: Aproximadamente 10 (dez) horas ininterruptas

2. Descrição da Programação

A programação artística do projeto Forró Folia 2026 será composta por 06 (seis) apresentações musicais individuais de bandas regionais, além de 01 (uma) apresentação coletiva de encerramento, totalizando 07 (sete) apresentações.

As apresentações serão realizadas em palco único, com estrutura profissional de som, iluminação e apoio técnico, garantindo fluidez entre as atrações e qualidade na execução.

3. Cronograma Detalhado das Apresentações

| Ordem | Atração | Horário | Duração | Descrição da Atividade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Xote de Buteco | 18h00 às 19h30 | 1h30 | Abertura com forró tradicional (pé de serra) |
| — | Intervalo técnico | 19h30 às 19h50 | 20 min | Troca de equipamentos |
| 02 | Pipoquinha de Normandia | 19h50 às 21h20 | 1h30 | Apresentação de forró jovem e animado |
| — | Intervalo técnico | 21h20 às 21h40 | 20 min | Ajustes técnicos |
| 03 | Vandah Guedes | 21h40 às 23h10 | 1h30 | Show de forró romântico |
| — | Intervalo técnico | 23h10 às 23h30 | 20 min | Transição de palco |
| 04 | Edvan Santinni | 23h30 às 01h00 | 1h30 | Forró romântico contemporâneo |
| — | Intervalo técnico | 01h00 às 01h20 | 20 min | Ajustes operacionais |
| 05 | Forrozão Sacolejo | 01h20 às 02h50 | 1h30 | Forró eletrônico e dançante |
| — | Intervalo técnico | 02h50 às 03h05 | 15 min | Preparação final |
| 06 | Fuzuêra | 03h05 às 04h30 | 1h25 | Show de alta energia e interação |
| 07 | Apresentação Coletiva | 04h30 às 05h00 | 30 min | Encerramento com todas as bandas |

4. Quantitativo de Apresentações

- Apresentações musicais individuais: 06 (seis)

- Apresentação coletiva: 01 (uma)

- Total geral: 07 (sete) apresentações

5. Metodologia de Execução

As apresentações seguirão ordem previamente definida, com controle de tempo por equipe de produção e coordenação de palco. Os intervalos técnicos serão utilizados para montagem, desmontagem e ajustes de instrumentos e equipamentos, assegurando continuidade e qualidade do evento.

A condução do cronograma será realizada por equipe de produção executiva e locução oficial, garantindo organização, cumprimento dos horários e interação com o público.

6. Resultados Esperados

- Garantir a realização de 07 apresentações musicais organizadas e contínuas

- Promover artistas locais e regionais

- Proporcionar acesso democrático à cultura e entretenimento

- Valorizar o forró como expressão cultural nordestina e regional