ROTEIRO TÉCNICO DO PROJETO – GRAVAÇÃO DO 2º CD DE “DELMÁRIA SANTOS”

1. Definição do Produto Final

O produto final consiste em:

- 01 álbum musical contendo 14 faixas

- Formatos de entrega:

  - Digital (MP3/WAV – plataformas de streaming)

  - Possível master em alta qualidade (WAV 24bits/48kHz)

- Produto acompanhado de:

  - Identidade visual (capa, encarte digital)

  - Material audiovisual de divulgação

  - Evento de lançamento ao vivo

2. PRÉ-PRODUÇÃO (Planejamento Técnico e Artístico)

2.1 Curadoria e Estrutura Musical

- Seleção das 14 faixas (critérios: identidade cultural, coerência estética, duração média)

- Definição de:

  - Tom (key)

  - BPM (tempo)

  - Estrutura (intro, verso, refrão, ponte)

- Padronização do repertório (coerência sonora do álbum)

2.2 Arranjos e Direção Musical

- Construção dos arranjos com a banda:

  - Baixo, bateria, guitarra, teclado e voz

- Definição de:

  - Dinâmica (crescimento musical)

  - Texturas sonoras (camadas)

  - Timbres específicos por faixa

2.3 Ensaios Técnicos

- 20 dias de ensaio com foco em:

  - Sincronização rítmica (tightness)

  - Afinação e interpretação vocal

  - Execução precisa para gravação (redução de retrabalho)

- Uso de metrônomo (click track) para padronização

2.4 Planejamento Logístico

- Definição de:

  - Cronograma de gravação

  - Transporte da equipe

  - Setup do estúdio

- Testes prévios de equipamentos

3. PRODUÇÃO (Gravação e Captação)

3.1 Setup de Estúdio

- Ambiente controlado acusticamente

- Equipamentos mínimos:

  - Interface de áudio profissional

  - Microfones condensadores (voz) e dinâmicos (instrumentos)

  - Monitores de referência

  - DAW (Digital Audio Workstation – ex: Pro Tools, Cubase, Reaper)

3.2 Captação de Áudio

- Gravação por camadas (multitrack):

  - Base rítmica (bateria + baixo)

  - Harmonia (teclado/guitarra)

  - Vocais principais

  - Backing vocals (se houver)

- Parâmetros técnicos:

  - Taxa de amostragem: 44.1kHz ou superior

  - Resolução: 24 bits

- Controle de:

  - Ruído (noise floor)

  - Clipping

  - Vazamento de microfone (bleed)

3.3 Direção de Gravação

- Acompanhamento do produtor musical:

  - Correção de interpretação

  - Ajuste de dinâmica e expressão

  - Escolha dos melhores takes

4. PÓS-PRODUÇÃO (Tratamento e Finalização)

4.1 Edição

- Correções de:

  - Tempo (quantização leve)

  - Afinação (pitch correction moderada)

  - Cortes e alinhamentos

4.2 Mixagem

- Balanceamento de todos os elementos:

  - Volume

  - Panorama (stereo field)

- Aplicação de:

  - Equalização (EQ)

  - Compressão

  - Reverb e delay

- Objetivo:

  - Clareza sonora

  - Coesão entre instrumentos

  - Identidade sonora do álbum

4.3 Masterização

- Padronização final das faixas:

  - Volume (LUFS para streaming)

  - Equalização global

  - Limitação (limiter)

- Garantia de:

  - Compatibilidade em diferentes sistemas (fone, carro, celular)

  - Uniformidade entre as 14 faixas

5. PRODUTOS COMPLEMENTARES

5.1 Identidade Visual

- Criação de:

  - Capa do álbum

  - Artes para redes sociais

- Padrão técnico:

  - Resolução mínima: 300dpi

  - Formato quadrado (ex: 3000x3000 px)

5.2 Distribuição Digital

- Upload em plataformas:

  - Spotify, YouTube, Deezer, etc.

- Metadados:

  - Nome das faixas

  - Créditos

  - ISRC (se aplicável)

6. LANÇAMENTO E DIFUSÃO

6.1 Estratégia de Divulgação

- Conteúdo contínuo:

  - Bastidores (ensaios e gravação)

  - Trechos das músicas

- Plataformas:

  - Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp

6.2 Evento de Lançamento

- Apresentação ao vivo com:

  - Execução das faixas do álbum

- Estrutura técnica:

  - Sistema de som (PA)

  - Microfonação

  - Iluminação básica

- Inclusão de acessibilidade:

  - Intérprete de Libras

  - Estrutura adaptada

7. CONTROLE DE QUALIDADE (QA)

- Revisão final:

  - Áudio (sem distorções ou falhas)

  - Metadados corretos

- Testes em múltiplos dispositivos

- Validação artística e técnica pelo produtor

8. ENTREGÁVEIS FINAIS

- 14 faixas masterizadas

- Álbum distribuído digitalmente

- Material gráfico completo

- Registro audiovisual (fotos e vídeos)

- Relatório de execução do projeto

- Realização do evento de lançamento